## සුබෝ
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019
| සමාජ සේවා අංශය (මධ්‍යම රජය) |  | සමාජ සේවා නිලධාරී | (මධ්‍යම රජය)
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ධර්මදේශනා වැඩ සටහන් | 2 | ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කර ලීම | ධර්ම දේශනා පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත පුජාව | 120 | රු.3000.00 | පිරිස සහභාගී කරවීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.3000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 1; කාල රාමුව (මාසය) 5
2 | සීල ව්‍යාපාර වැඩ සටහන් | 1 | ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කර ලීම | සීල ව්‍යාපාර පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 70 |  | පිරිස සහභාගී කරවීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.30000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5
3 | වන්දනා චාරිකා | 3 | ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කර ලීම | චාරිකා රැගෙන යාම | ස.සේ.නි,වැ.හි.ප්‍ර.ස | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව,වැඩිහිටි පුජාව | 600 | රු.500000.00 | පිරිස සහභාගී කරවීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.500000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 4; කාල රාමුව (මාසය) 10
4 | බැති ගී වැඩ සටහන් | 1 | ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කර ලීම | බැති ගී ගායනා කිරීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 20 |  | පිරිස සහභාගී කරවීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.30000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 6
5 | උපදේශන වැඩ සටහන් | 4 | ආබාධිත අය හා ඹවුන්ගේ භාරකරුවන්ගේ මානසික ගැටලු සාකච්ජා කිරීම හා එයට පිළියම් යෙදීම | දේශන පැවැත්වීම හා පෞද්ගලිකව සාකච්ජා කිරීම | ස.සේ.නි,උපදේශන නිලධාරී | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව ඹවුන්ගේ භාරකරුවන් | 400 |  | මානසික ගැටලු අවම කිරීම | මානසික නිරෝගීභාවය ඇති කිරීම | රු.4000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 7; කාල රාමුව (මාසය) 10; කාල රාමුව (මාසය) 12
6 | සංගීත චිකිත්සා වැඩ සටහන් | 2 | වැඩිහිටි අය හා පිළිකාධාරලාභීන් සඳහා මානසික සුවයක් ලබා දීම | රස වින්දන වැඩ සටහන් පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | වැඩිහිටි ,පිළිකාධාරලාභීන් | 200 | රු.100000.00 | වැඩිහිටි හා පිළිකාධාරලාභීන් සහභාගී කර වීම | මානසික නිරෝගීභාවය ඇති කිරීම | රු.100000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 9 to කාල රාමුව (මාසය) 10
7 | සංස්කෘතික ප්‍රසංගය හා වැඩිහිටි දින උත්සවය | 1 | කුසලතා එළිදැක්වීම සඳහා වැඩිහිටියන් සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම | රස වින්දන වැඩ සටහන් පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | වැඩිහිටි ප්‍රජාව | 200 | රු.50000.00 | වැඩිහිටි ප්‍රජාව සහභාගී කර වීම | මානසික නිරෝගීභාවය ඇති කිරීම | රු.50000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 10
8 | විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකවල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | 2 | මූලික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම | මුල්‍ය/ද්‍රව්‍ය ලබා දීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකවල දරුවන් | 11 | රු.100000.00 | උපකරණ ලබා දීම | උපකරණ ලබා දීම තුළින් ඹවුන්ගේ මූලික පහසුතම් වැඩි දියුණු කිරීම | රු.150000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 9; කාල රාමුව (මාසය) 11
9 | ආබාධිත දින උත්සවය | 1 | සතුට හා විනෝදය ලබා දීම | සංස්කෘතික ප්‍රසංගයත් පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 120 | රු.50000.00 | ආබාධිත අයගේ කුසලතා එළි දැක්වීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.50000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 12
10 | අවුරුදු උත්සවය | 1 | සතුට හා විනෝදය ලබා දීම | ජන ක්‍රීඩා ඇතුළත් තරඟ පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 100 | රු.25000.00 | අවුරුදු උත්සවය පැවැත්වීම | ආබාධිත ප්‍රජව තුල ආධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය ඇතිකර ලීම | රු.25000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 4
11 | සමාජ සත්කාරක වැඩ සටහන් (ශ්‍රමදාන ,උපකරණ ලබා දීම ) | 12 | සමාජයේ අවධානයට ලක් නොවු ආබාධිත,වැඩිහිටි පුද්ගලයන් සඳහා පිළිසරණක් ලබා දීම හා ඹවුන් කෙරෙහි සමාජයේ අවධානයට යොමු කිරීම | ශ්‍රමදාන,මුල්‍යමය ආධාර,ද්‍රව්‍යමය ආධාර | ස.සේ.නි |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ආබාධිත ප්‍රජාව,වැඩිහිටි ප්‍රජාව | 25 | රු.50000.00 | ආබාධිත හා වැඩිහිටි අයගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ලීම | ආබාධිත හා වැඩිහිටි අයගේ මානසික හා ආධ්‍යාත්මික සුවතාවය ඇති කිරීම,එම පිරිස පිළිබඳව සමාජයේ ධනාත්මක ආකල්පයක් ඇති කිරීම | රු.50000.00
12 | ආයුර්වේද සායන පැවැත්වීම හා දැනුවත් කිරීම | 6 | වැඩිහිටි හා ආබාධිත අයතේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | දේශන පැවැත්වීම හා ආයුර්වේද ඹෟෂධ ලබා දීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව,වැඩිහිටි ප්‍රජාව | 650 |  | ආබාධිත ප්‍රජාව,වැඩිහිටි ප්‍රජාව සහභාගී කර වීම, | නිරෝගීමත් පිරිසක් බිහි කිරීම | රු.6000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 7 to කාල රාමුව (මාසය) 11
13 | බටහිර වෛද්‍ය සායන හා දැනුවත් කිරීම | 1 | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | දේශන පැවැත්වීම හා ඹෟෂධ ලබා දීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 120 |  | ආබාධිත ප්‍රජාව,සහභාගී කර වීම, | නිරෝගීමත් පිරිසක් බිහි කිරීම | රු.6000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3
14 | දන්ත සායනය හා මුඛ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම | 1 | වැඩිහිටි අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | දේශන පැවැත්වීම හා ඹෟෂධ ලබා දීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | වැඩිහිටි ප්‍රජාව | 60 |  | වැඩිහිටි ප්‍රජාව සහභාගී කර වීම, | නිරෝගීමත් වැඩිහිටි පිරිසක් බිහි කිරීම | රු.6000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2
15 | බෝනොවන රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම | 2 | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [13 empty] | 100 | රු.3000.00 | ආබාධිත ප්‍රජාව,සහභාගී කර වීම, | නිරෝගීමත් ආබාධිත පිරිසක් බිහි කිරීම | රු.3000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3; කාල රාමුව (මාසය) 8
16 | පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා කුසලතා සංවර්ධන වැඩ සටහන් | 2 | සමාජයෙන් වියැකී යන සාම්පුදායික කෙළි සෙල්ලම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම හා ,නව පරපුරට දායක කර ලීම | වැඩ මුළු මඟින් | ස.සේ.නි. | [12 empty] | පෙර පාසල් දරුවන් | 100 | රු.40000.00 | පෙර පාසල් ළමුන් සහභාගී කර වීම | කායික ,මානසික නිරෝගීමත් දරු පරපුරක් බිහි කිරීම හා සාම්පුදායික සංස්කෘතිකාංග නව පරපුරට දායක කිරීම | රු.40000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 6; කාල රාමුව (මාසය) 10
17 | මත් නිවාරණ වැඩ සටහන | 2 | සමාජයේ ගැටලු අවම කිරීම | දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | පාසල් ළමුන් හා භාරකරුවන් | 150 |  | පාසල් ළමුන් හා භාරකරුවන් සහභාගී කර වීම | මතින් තොර සමාජයක් බිහි කිරීම | රු.5000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 8
18 | දේශීය ආහාර රටාවකට හුරු වීම පිළිබඳ දරුවන් හා භාරකරුවන් දැනුවත් කිරීම | 2 | වස විෂ තොර පෝෂ්‍යදායි ආහාර රටාවකට හුරු කිරීම | දේශන පැවැත්වීම හා ප්‍රදර්ශනාත්මක වැඩ සටහන් | ස.සේ.නි | [12 empty] | පෙර පාසල් දරුවන් භාරකරුවන් | 200 |  | පෙර පාසල් ළමුන් හා භාරකරුවන් සහභාගී කර වීම | කායික ,මානසික නිරෝගීභාවය ඇති කිරීම | රු.10000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 6; කාල රාමුව (මාසය) 9
| පෙර පාසල් දරුවන්ගේ භාරකරුවන් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | 2 | දරුවන්ගේ අනාගත ආරක්ෂාව සැලසීම | දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | පෙර පාසල් දරුවන් භාරකරුවන් | 200 |  | පෙර පාසල් ළමුන් හා භාරකරුවන් සහභාගී කර වීම | සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දරුවන් 100 බඳවා ගැනීම | රු.3000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3; කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 11
19 | විභාගයට අත්වැලක් 01.5 වසර ශීෂ්‍යත්වයට පෙනී සිටින දරුවන් සදහා පෙරහුරු වැඩ සටහන 02.අ.පො.ස (සා.පෙ) විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් සඳහා පෙරහුරු වැඩ සටහන | 2 | දරුවන් සඳහා යහපත් මානසිකත්වයකින් විභාගයට මුහුණ දීමට අවස්ථාව ඇති කිරීම | දේශන පැවැත්වීම හා වැඩ මුළු මඟින් | ස.සේ.නි. | [12 empty] | පාසල් ළමුන් | 100 | රු.20000.00 | දේශන හා වැඩ මුළු සඳහා පාසල් ළමුන් සහභාගී කර වීම | කායික හා මානසික සුවතාවයකින් පිරුණු දක්ෂ දරු පරපුරක් සමාජයට දායක කර ලීම | රු.20000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3; කාල රාමුව (මාසය) 8
20 | සමාජ ආරක්ෂණ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් | 3 | විශ්‍රාම වැටුපක් නොලබන ස්වයං රැකියාලාභීන්ගේ අනාගත ආරක්ෂාව සැලසීම | දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියාවල නියුක්ත වන අවුරුදු 60 අඩු පිරිස් | 200 |  | කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියාවල නියුක්ත වන අවුරුදු 60 අඩු පිරිස් සහභාගී නරවීම | සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දරුවන් 100 බඳවා ගැනීම | රු.3000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3; කාල රාමුව (මාසය) 5 to කාල රාමුව (මාසය) 6
21 | ආබාධිත තැනැත්තන් සඳහා සෘජු ආධාර ලබා දීමේ වැඩ සටහන් (කොමඩ් වැසිකිළි පහසුකම්,ජල පහසුකම්,විදුලිය) | 3 | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම හා අපහසුතා අවම කිරීම | මුල්‍යමය ආධාර ලබා දීම උපකරණ ලබා දීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 3 | රු.80000.00 | ආබාධිත පිරිස් යොමු කිරීම | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | රු.80000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 4; කාල රාමුව (මාසය) 10
22 | ආබාධිත තැනැත්තන් /වැන්දඹු/අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස් සඳහා නිවාස පහසුකම් සැපයීමේ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | 5 | අවාසි සහගත පුද්ගලයන්ගේ නිවාස පිළිසකර කර දීම | මුල්‍යමය ආධාර ලබා දීම උපකරණ ලබා දීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත,තනි මාපිය, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල පිරිස් | 5 | රු.500000.00 | ආබාධිත ,තනි මාපිය ,අඩු ආදායම් පවුල්වල පිරිස් සම්බන්ධ කිරීම | ආබාධිත ,තනි මාපිය, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 05 ක් ශක්තිමත් කිරීම | රු.500000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 8; කාල රාමුව (මාසය) 10 to කාල රාමුව (මාසය) 12
23 | ආර්ථික උත්පාදන වැඩ සටහන් පැවැත්වීම | 3 | ජීවනෝපාය නඟා සිටුවීම | මුල්‍යමය ආධාර | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත,තනිමාපිය,වැඩිහිටි | 30 | රු.75000.00 | ආබාධිත,තනිමාපිය,වැඩිහිටි පිරස් සහභාගී කර වීම | පවුල්වල ආර්ථික ශක්තිය වැඩිකිරිම හා රටේ ආර්ථිකයට ව්‍යාපාරිකයින් බිහි කිරීම | රු.75000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 9
24 | ‍හරිත ළුලදායිතා වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 01.ගෙවතු වගා තරඟ පැවැත්වීම 02.ගෙවතු වගාවේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම | 3 | ජීවනෝපාය නඟා සිටුවීම | මුල්‍යමය ආධාර,දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 60 | රු.6000.00 | ආබාධිත ප්‍රජාව සහභාගී කර වීම | පවුල්වල ආර්ථික ශක්තිය වැඩිකිරිම හා රටේ ආර්ථිකයට ව්‍යාපාරිකයින් බිහි කිරීම | රු.6000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 9
25 | ස්වයං රැකියා පුහුණු ලබා දීම | 3 | ජීවනෝපාය නඟා සිටුවීම | දේශන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 30 | රු.5000.00 | ආබාධිත ප්‍රජාව සහභාගී කර වීම | පවුල්වල ආර්ථික ශක්තිය වැඩිකිරිම හා රටේ ආර්ථිකයට ව්‍යාපාරිකයින් බිහි කිරීම | රු.5000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 6; කාල රාමුව (මාසය) 10
26 | ආබාධිත දිනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන නර්තන තරඟාවලිය ,දැනුම මිනුම් තරඟාවලිය,චිත්‍ර තරඟාවලිය | 3 | ආබාධිත ප්‍රජාවගේ දක්ෂතා එළි දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම හා දක්ෂතා හඳුනා ගැනීම | තරඟාවලියක් පැවැත්වීම | ස.සේ.නි | කාල රාමුව (මාසය) 11: 3 | ආබාධිත ප්‍රජාව | 60 | රු.6000.00 | ආබාධිත පිරිස් යොමු කිරීම | ජයග්‍රාහකයික් බිහි කිරීම | රු.6000.00
27 | සමාජ ගැටලු අවම කිරීම සඳහා තනි මාපිය පවුල් සමීක්ෂණය | 1 | තනි මාපිය පවුල්වල අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම දිරිමත් කිරීම | තනි මාපිය නිවෙස් වෙත යාමඅවශ්‍යතා අනුව මුල්‍යමය ආධාර ලබා දීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | තනි මාපිය ප්‍රජාව | 175 |  | තනි මාපිය ප්‍රජාව සහභාගී කර ගැනීම | තනි මාපිය පවුල් නඟා සිටුවීම | රු.2000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2
28 | ආබාධිත වූවන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය | 1 | තනි මාපිය පවුල්වල අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම දිරිමත් කිරීම | තනි මාපිය නිවෙස් වෙත යාම අවශ්‍යතා අනුව මුල්‍යමය ආධාර ලබා දීම | ස.සේ.නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 520 |  | ආබාධිත ප්‍රජාව සහභාගී කර ගැනීම | ආබාධිත පවුල් නඟා සිටුවීම | රු.2000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2
29 | පිළිකා ආධාරලාභීන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන | 1 | පිළිකාධාරලාභීන්ගේ ගැටලු හඳුනා ගැනීම, විසදීම හා ඹවුන් දිරිමත් කිරීම | දේශන මඟින් ,පිළිකාධාරලාභීන්ගේ නිවෙස් වෙත යාම | ස.සේ.නි | [12 empty] | පිළිකාධාරලභීන් | 115 |  | වැඩ සටහන් සඳහා සහභාගී කර ගැනීම | ශාරිරික හා මානසික සංවර්ධනය | රු.3000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3
30 | සුදු සැරයටිය පාවිච්චිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන | 1 | දෟශ්‍යාබාධිත පිරිස් නිසියාකාරව සැරයටිය හසුරුවාලීම මඟින් අවධානම් තත්ත්වය අවම කිරීම | දේශන මඟින්,පුහුණුව ලබා දිම | ස.සේ.නි | [12 empty] | දෟශ්‍යාබාධිත පිරිස් | 50 | රු.2000.00 | දෟශ්‍යාබාධිත පිරිස් සහභාගී කර ගැනීම | නිසියාකාර පුහුණුව ලැබූ දෟශ්‍යාබාධිත පිරිසක් බිහිකිරීම | රු.2000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3
31 | විශේෂ ජංගම සේවා වැඩ ස‍ටහන | 1 | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම හා අපහසුතා අවම කිරීම | මුල්‍යමය ආධාර ලබා දීම උපකරණ ලබා දීම | ස.සේ.නි | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 152 | රු.100000.00 | ආබාධිත පිරිස් යොමු කිරීම | ආබාධිත අයගේ ශාරිරික සෞඛ්‍ය නඟා සිටුවීම | රු.100000.00 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 9
31

## ආපදා
ආපදා සහන සේවා නිලධාරි
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙණ නිළධාරියා | කාළ රාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම | ඉලක්ක ගණන | අපේකෂිත මුදල | නිමවුම හා ප්‍රතිපලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම | ප්‍රතිඵලය | එක් එක් කාර්යන් සදහා දළ වියදම
1 | ආපදා සිතියම් යාවත්කාලීන කිරීම |  | කාලගුණික විෂමතාවලට මුහුණ දීමට හා එහි බලපෑම් වලට කඩිනම් පියවර ගැනීම. | වසම් 54 තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් පසු යාවත්කාලීන කිරීම | ආපදා අංශය | [12 empty] | ප්‍රා/ලේ කොට්ඨාශය | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 4
2 | ආපදා සැලැස්ම සැකසීම , ග්‍රාමීය ආපදා කමිටු යාවත්කාලීන කිරීම හා හදිසි ආපදා තත්ත්වයන්වලට සූදානම් වීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම |  |  |  | ආපදා අංශය | [12 empty] | ප්‍රා/ලේ කොට්ඨාශය | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 4; කාළ රාමුව 7 to කාළ රාමුව 12
3 | ප්‍රාදේශීය ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව පැවැත්වීම | 2 |  | යාවත්කාලීන කල තොරතුරු අනුව කමිටුව පැවැත්වීම | ග්‍රාම නිළධාරී/ආපදා සහන සේවා නිළධාරී | [12 empty] | ආපදාවන් ඉහළ වසම් | bar: කාළ රාමුව 4; කාළ රාමුව 10
4 | විස්තීරණ හා අනියම් ආපදා නිවාස හානි සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම |  | විස්තීරණ හා අනියම් ආපදා සඳහා වන්දි ලබා දීම | විස්තීරණ හා අනියම් ආපදා පරීක්ෂා කර බලා වන්දි ලබා දීම. | ආපදා සහන සේවා නිළධාරී | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12
32
5 | නාය යෑම් ,නාය අධි අවධානම් හා ගං වතුර පූර්ණ හාණි හේතුවෙන් පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු |  | ආරක්ෂිත ස්ථානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම | NBRO පරීක්ෂා කර බලා වාර්ථා අනුව සුදුසු පියවර අනුගමනය කිරීම | ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් | [12 empty] | NBRO පරීක්ෂා කර බලා ස්ථිර ව ඉවත් කළ පුද්ගලයන් | 163 | 260800000 | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12
6 | නැවත පදිංචි කල පුද්ගලයින්ගේ අධි අවධානම් හේතුවෙන් පදිංචියට නුසුදුසු බවට ජා.ගො.ප සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කල නිවස කඩා ඉවත් කිරීම. |  | නැවත සිදුවියහැකි හානි අවම කිරීමට | අදාල පුද්ගලයන්ට ලිපි යැවීම | ග්‍රාම නිළධාරී/ආපදා සහන සේවා නිළධාරී | [12 empty] | අදාල පුද්ගලයන් | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12
33
7 | නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හදුනා ගැනීම හා අත්පත්කර ගැනීම |  | ආරක්ෂිත ස්ථානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම | රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම | ඉඩම් අත්පත් නිළධාරී/ආපදා සහන සේවා නිළධාරී | [12 empty] | අදාල පුද්ගලයන් | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 5
8 | නිවාස ඉදිකිරීම අධීක්ෂණය |  | සහන සේවා සැපයීම | මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබීමෙන් පසු ඉදිරි කටයුතු කර ගෙන යාමට ප්‍රතිලාභියාට වාරික නිදහස් කිරීම. | ආපදා අංශය | [12 empty] | නැවත පදිංචි කල පුද්ගලයින් | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12
9 | ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයෙන් ලබා දෙන භාණ්ඩ නඩත්තු කිරීම |  | සහන සේවා සැපයීම | තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම | ආපදා අංශය | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12
10 | හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් වලදී වැදගත්වන තොරතුරු පද්ධතියක් නඩත්තු කිරීම |  | හදිසි ආපදාවකදී සාර්ථකව මුහුණ දීම | අවශ්‍යතාවය අනුව තොරතුරු ලබා ගැනීම | ග්‍රාම නිළධාරී/ආපදා සහන සේවා නිළධාරී | [12 empty] | ප්‍රා/ලේ කොට්ඨාශය | bar: කාළ රාමුව 1 to කාළ රාමුව 12

## දීපිකා
ඩී.එස්. දීපිකා සමාජ සේවා නිළධාරි (බස්නාහිර පළාත්)
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකවල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම | 2 | මූලික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම තුලින් කුසලතා සංවර්ධනය | මූල්‍ය/ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් | 11 | 100000 | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා වාද්‍ය උපකරණ ලබාදීම | විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකවල මූලික පහසුකම් සම්පූර්ණවීම | 160000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 8; කාල රාමුව (මාසය) 11
2 | ආබාධිත ප්‍රජාවගේ නිවාස පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | 2 | මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරිම තුලින් ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම | මූල්‍යාධාර ලබාදීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | පවුල් ඒකක 2 | 200000 | නිවාස වැඩි දියුණු කිරීම ආරම්භ කිරීම | නිවාස ඒකක 2 ක අඩුපාඩු සම්පූර්ණවීම | 300000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 8; කාල රාමුව (මාසය) 11
3 | වැන්දඹු කාන්තාවන්ගේ නිවාස පහසුදම් වැඩි දියුණු කිරීම | 2 | අඩු ආදායම්ලාභී වැන්දඹු පවුල්වල මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරිම තුලින් ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම | මූල්‍යාධාර ලබාදීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | වැන්දඹු කාන්තා පවුල් | පවුල් ඒකක 2 | 200000 | නව නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම | පදිංචියට සුදුසු පරිදි නිවාස 2ක් සම්පූර්ණ කිරීම | 600000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 11 to කාල රාමුව (මාසය) 12
4 | ආබාධිත ප්‍රජාව සඳහා කොමඩ් වැසිකිලි ආධාර ලබාදීම | 2 | ආබාධිත ප්‍රජාවට මුලික අවශ්‍යතා සැපයීම තුලින් ඔවුන්ගේ ජීව තත්වය නංවාලීම | මූල්‍ය/ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින් | පවුල් ඒකක 2 | 30000 | කොමඩ් වැසිකිළි ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම | කොමඩ් වැසිකිළි ඉදිකිරීම් නිම කිරීම | 150000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 11 to කාල රාමුව (මාසය) 12
35
5 | ශීල සමාදාන වැඩ සටහන් | 1 | ආබාධිත ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය හා මානසික සංවර්ධනය | සිල් මාදන් කරවීම හා පුණ්‍ය ක්‍රියාවලට යොමු කිරීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින් | 100 |  | සීල සමාදාන වැඩ සටහන පැවැත්වීම හා 100 දෙනෙකු සහභාගි කරවීම | 100 දෙනෙකු සිල් සමාදන් කරවීම | 25000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5
6 | වන්දනා චාරිකා | 1 | ආබාධිත ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය හා මානසික සංවර්ධනය | වන්දනා චාරිකාව රැගෙන යාම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින් | 150 |  | 150 දෙනෙකු චාරිකාවට සහභාගි කරවීම | 150 දෙනෙකු සම්බන්ධ කරගෙන චාරිකාව නිම කිරීම | 75000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 8
7 | ආබාධිත දින වැඩ සටහන | 1 | ආබාධිත ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාත්මික හා මානසික සංවර්ධනය , ඔවුන්ගේ කුසලතා එලි දැක්වීම | සංස්කෘතික ප්‍රසංගය පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 100 | 50000 | ප්‍රසංගය පැවැත්වීම | අධ්‍යාත්මික හා මානසික සුවදායි බව ඇතිවීම | 50000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 12
8 | ආබාධිත ප්‍රජාව සඳහාඅවුරුදු උත්සවය පැවැත්වීම | 1 | සතුට හා විනෝදාස්වාදය ලබාදීම | ජන ක්‍රීඩා ඇතුලත් තරග පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ආබාධිත ප්‍රජාව | 100 |  | අවරුදු උත්සවය පැවැත්වීම | ආබාධිත ප්‍රජාව තුල අධ්‍යාත්මික හා මානසික සුවදායි බව ඇති වීම | 25000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 4
9 | ස්වේච්ඡා නිළධාරීන් හා ආබාධිත ප්‍රජාව රැක බලාගන්නන් ඇගයීමේ වැඩ සටහන් | 1 | ස්වේච්ඡා නිළධාරීන්ගේ හා භාරකරුවන්ගේ සේවය ඇගයීම | දැනුවත් කිරීෙම් හා අැගයීෙම් වැඩ සටහන පැවැත්වීම | ස.සේ.නි. සං. නි. | [12 empty] | ස්ෙව්ච්ඡා කැපකරුවන් | 25 | 35000 | වැඩ සටහන පැවැත්වීම | 25 දෙනෙකු ඇගයීම තුලින් සමාජ සත්කාරක සේවාවන් සඳහා ඔවුන් අනෙකුත් ප්‍රජාව දිරි ගැන්වීම | 50000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 10

## වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන
වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදීම | 5 | වැඩිහිටියන්ගේ ආර්ඨික ශක්තිය නගා සිටුවීම | මුදල් ආධාර ලබාදීම | වැඩිහිටි හිමිකම්ප්‍රවර්ධන සහකාර | කාල රාමුව (මාසය) 3: 5; කාල රාමුව (මාසය) 4: 2; කාල රාමුව (මාසය) 6: 1; කාල රාමුව (මාසය) 8: 2; කාල රාමුව (මාසය) 12: 6 | අවු. 60-65 අතර වැඩිහිටියන් | 15 | රු.300000/= | ජීවන තත්වය ඉහල නැන්වීම | පවුලේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩි කිරීම | 15x 20000/=
2 | ශාරීරික සුවතා වැඩසටහන | 2 | වැඩිහිටියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ඉහල නැන්වීම | ව්‍යායාම පුහුණු කිරීම | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස.හා ක්‍රීඩා නිලධාරී | [12 empty] | අවු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් | 100 | 5000/= | ක්‍රියාශීලී වැඩිහිටිපරපුරක් බිහි කිරීම | සෞඛ්‍ය තත්වය ඉහලනැංවීම | 2500/= 2 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 9
3 |  | 12 |  |  | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස.හා | [12 empty] | අවු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් | 600 |  | වැඩිහිටියන්ගේ මානසික ගැටළු අවම කිරීම | මානසික නිරෝගී භාවය ඇතිකිරීම | bar: කාල රාමුව (මාසය) 1 to කාල රාමුව (මාසය) 12
4 | මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | 3 | මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ මුහුන දීමට සිදුවය රෝගිබාධ පිළිවදව දැනුවත්කිරීම | දැනුවත්කිරීම | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. | [12 empty] | අවු 60 වැඩිවැඩිහිටියන් | 150 | 6000/= | මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය අවම කිරීම | මතින් තොර සමාජයක් ඇති කිරීම | 2000/=x3 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 8; කාල රාමුව (මාසය) 11
5 | වන්දනා ධාරිකා සහභාගි කරළුිම | 6 | වැඩිහිටියන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇකිරීම | පූජනීය ස්ථාන වන්දනා කරවීම | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. | කාල රාමුව (මාසය) 2: 2; කාල රාමුව (මාසය) 5: 1; කාල රාමුව (මාසය) 9: 1; කාල රාමුව (මාසය) 12: 2 | අවු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් | 500 | 300000/= | වැඩිහිටියන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇතිකරවීම | ආර්ඨික අපහසුතා ඇති වැඩිහිටියන් පූජනීය ස්ථාන වන්දනා කරවීම | රු.500000/=x6
6 | රසවින්දන වැඩසටහන් පැවැත්වීම | 2 | මානසික සතුට ඇතිකිරීමස්වාභාවික ගීතිනු සාරයෙන් |  | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. | [12 empty] | අවු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් | 200 | 50000/= | මානසික සතුට ඇතිකිරීම | bar: කාල රාමුව (මාසය) 3; කාල රාමුව (මාසය) 12
7 | ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින උත්සව සැමරීම | 1 | වැඩිහිටියන් ඇගයීම | කුසලතා එළිදැක්වීම | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. | [12 empty] | අවු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් | 500 | 1000000/= | වැඩිහිටියන් තුල සතුට විනෝදය ඇතිකිරීම | වැඩිහිටියන් පිළිපදව ඇති සමාජ ආකල්ප වෙනස් කිරීම | bar: කාල රාමුව (මාසය) 10
8 | ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම | 6 | ශාරීරික සෞඛ්‍ය නගාසිටුවීම | රෝග පඍීක්ෂා කර ප්‍රතිකාර ලබාදීම |  | කාල රාමුව (මාසය) 1: වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. හා ප්‍රජා ආයුර්වේද නිලධාරී; කාල රාමුව (මාසය) 2: 1; කාල රාමුව (මාසය) 5: 1; කාල රාමුව (මාසය) 6: 1; කාල රාමුව (මාසය) 8: 1; කාල රාමුව (මාසය) 10: 1; කාල රාමුව (මාසය) 12: 1 | අවු 60 වැඩිවැඩිහිටියන් | 500 | 5000/= | නීරෝගී වැඩිහිටි දිවියක් ගත කිරීම | ආයුර්වේද වෙහෙත් භාවිතයට හුරු කරවීම
9 | බෝ නොවන රෝග පිළිබදව දැනුවත් කිරීම | 4 | බෝ නොවන රෝග වලින් ආරක්ෂා වීම | දැනුවත් කිරීම | වැඩිහිටි හි.ප්‍ර.ස. | [12 empty] | අවු 60 වැඩි | 250 |  | නිරෝගී වැඩිහිටි දිවියක් ගත කිරීම | බෝ නොවන රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2; කාල රාමුව (මාසය) 5; කාල රාමුව (මාසය) 9; කාල රාමුව (මාසය) 12
28