## සමන්තා රණවීර
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019
| සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර (විමධ්‍යගත) -සමන්තා රණවීර |  | -සමන්තා රණවීර
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන | 1 | ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම්,ක්‍රීඩා,සෞඛ්‍යය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම ව්‍යාපෘති අනුමත වීම ගිවිසුම්ගත වීම ක්‍රියාවට නැංවීම අධීක්ෂණය මුදල් ගෙවීම පසුවිපරම | සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් සංවර්ධන ක්ෂෙත්‍ර සහකාර සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | සමස්ථ කොට්ඨාසයේ ජනතාව
2 | නිල සෙවණ කාර්යාල ඉදිකිරීම | 1 | ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම්,ක්‍රීඩා,සෞඛ්‍යය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම ව්‍යාපෘති අනුමත වීම ගිවිසුම්ගත වීම ක්‍රියාවට නැංවීම අධීක්ෂණය මුදල් ගෙවීම පසුවිපරම | සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් සංවර්ධන ක්ෂෙත්‍ර සහකාර සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | නිලධාරීන් උදෙසා ඉදිවන කාර්යාලවලටස්ථානගතවීම තුල ජනතාවට පහසුව සැලසීම | 54 | එක් කාර්යාලයකට රු.20000.00 | 3
30

## ජයසිංහ
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක - එස්.පී.එම්.ජයසිංහ
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come)
1 | පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියා කාරී සැලැස්ම | 7 | ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම(,පෝෂණය අඩු දරුවන්/ගර්භණි මවුවරුන්/පාසල් දරුවන්) | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය හා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය සමඟ එක්වී මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කෙරේ. | සංවර්ධන සම්බන්ධීකරන | [12 empty] | වයස අවුරුදු 5 ට අඩුබර දෙමාපියන්,ගර්භණීමව්වරුන්,ගොවිසංවිධාන වල ගෙවිලියන්, | 7 | 100000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 5 to කාල රාමුව (මාසය) 9
31

## සංවර්ධන නිලධාරී
| සම්බන්ධීකරණ කමිටුව |  | -දිනුෂා ගුණතිලක (සංවර්ධන නිලධාරි)
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව | 11 | බුලත්සිංහල ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා වෙනත් ගැටළු පිළිබඳ දේශපාලන අධිකාරිය දැනුවත් කිරීම | ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පවත්වා අදාල ගැටළු සඳහා විසදුම් ලබාදීම | සංවර්ධන නිලධාරී | [12 empty] | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාව |  |  | 200 | 150
2 | සිංහරාජ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන | අනුමත වන සියළු ව්‍යාපෘති | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | අදාල පාර්ශවයන් සමඟ ගිවිසුම් ගත වී ව්‍යාපෘතිය නිමකර ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීම | සංවර්ධන නිලධාරී | [12 empty] | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාව |  |  |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වීම
32

## සිතාරා
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර - සිතාරා අමරසිංහ
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව |  | සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන පරගොඩ නැගෙනහිර | 1 | ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා ණය ලබාදීම | ග්‍රාමීය ඉතුරුමු හා ණය සංවිධානය පරීක්ෂා කළ ණය ඉල්ලුම් පත්‍ර වලට අදාළ ණය නිකුත් කිරීම | මුදල් ලබා ගැනීම නිර්දේෂ කිරීම -ගම්මාන භාර නිලධාරී මුදල් ලබා ගැනීම අනුමත කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් | [12 empty] | සාමාජිකත්වය ලබා ඇති සියලු සාමාජිකයින් |  | ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වේ. | සාමාජිකයන් සවයං රැකියා සඳහා යොමු වීම | ආදායම වැඩි වීම
2 | සුඛිත පුරවර වැඩසටහන | අනුමත වන ප්‍රමාණය | ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා අවම කිරීම | චක්‍රෙල්ඛ වලට අනුව ගිවිසුම් අත්සන් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම හා වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු ගෙවීම් කටයුතු කිරීම | සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර | [12 empty] | ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකවන වසම් වල සියලු ප්‍රතිලාභීන් |  | අනුමත වන මුදල |  | ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සියලු අංශ සංවර්ධනය වීම | අනුමත වන පරිදි ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
33

## දිලුපා
සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර - දිලුපා සුභසිංහ
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාලරාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | නිමවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | අපේක්ෂිත මුදල(රු) | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ගම්පෙරලිය සංවර්ධන වැඩසටහන | 184 | ග්‍රාමීය මාර්ග,සනීපාරක්ෂක,පානීය ජලය ආදිය තුලින් ප්‍රෙද්ශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ගමේ පොදු සංවිධාන මඟින් ව්‍යාපෘත් ක්‍රියාත්මක කිරීම | ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම්ථසහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්,සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | කොට්ඨාසයේ ජනතාව | ග්‍රාමීය මාර්ග 135 විහාරස්ථාන -24,පාසල් 13,පාලම්,පැති බැමි-6පානීය ජල -3,අමුණු -1 | මිලියන 114.7 | කි.මි.15ක් පමණ මාර්ග සංවර්ධනය | පවුල් 15000ක් පමණ මාර්ග පහසුකම් ලබා දීම | bar: කාලරාමුව 1 to කාලරාමුව 9
2 | ගංවතුර ආපදා හා නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන | 4 | ගංවතුරින් හානියට පත් මාර්ග හා පාලම්ප්‍රත්සංස්කරණය කර මාර්ග පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම | නියමිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය මත කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හඳුනාගෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම | ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම්/ස.අධ්‍යක්ෂ,සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | කොට්ඨාසයේ ජනතාව | මාර්ග-1 ,පාලම් -3 | මිලියන 21 | මාර්ග - කිගමිග1,පාලම් - 3 | පවුල් 500ක් පමණ මාර්ග පහසුකම් ලබා දීම | bar: කාලරාමුව 1 to කාලරාමුව 6
34

## පළාත්
සංවර්ධන සහකාර - පළාත් සභා
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාලරාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | නිමවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | අපේක්ෂිත මුදල(රු) | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | පළාත් සභා සංවර්ධන වැඩසටහන | 5 | ග්‍රාමීය මාර්ග,නිවාස ආධාර,සනීපාරක්ෂක පහසුකම්,ස්වයංරැකියා ආධාර,පානීය ජලය,විදුලිය වැනි ප්‍රෙද්ශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | ග්‍රාමීය සංවිධාන මඟින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීම | ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම්,සංවර්ධන සහකාර,කළමණාකරන සහකාර | [12 empty] | කොට්ඨාසයේ ජනතාව | ව්‍යාපෘති 100 | මිලියන 10 | කි.මි. 10ක් පමණ මාර්ග සංවර්ධනය | මාර්ග පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම
35

## කෘෂි
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019-කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශය
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ප්‍රදේශිය කෘෂි කර්ම කමිටුව පැවැත්විම | 12 | ආයතන සම්බන්ධිකරණය මගින් ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ කෘෂි කාර්මික ගැටළු විසදිම. | ප්‍රදේශිය මට්ටමේ ආයතන මසකට වරක් රැස්කිරිම | ප්‍රාදේශිය ලේකම් /කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | ප්‍රදේශයේ ගොවින්/රාජ්‍යය නිලධාරින් | රැස්විම් වාර 12 |  | ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ ගොවි ගැටළු විසදිම | ගැටළු විසදීඑට සියළු ආයතන වල සහය ලැබිම
2 | කාර්යාලිය ගෙවතු වගාව ක්‍රියාත්මක කිරිම |  | කාර්යාලිය ගෙවත්ත අලංකරණය හා ගෙවතු ආදර්ශනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම | සෑම අංශයකටම කොටසක් වෙන් කර වගා කිරිම හා නඩත්තුවට යොමු කිරිම | අංශ ප්‍රධානින් /කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි /සියළුම කාර්යාලීය නිලධාරින් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් | [12 empty] | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි/කාර්යාලිය නිලධාරින් |  |  | කාර්යාලිය ගෙවත්ත ඵලදායිව වගාවට යොමු කිරිම | ප්‍රිය මනාප පරිසරයක් නිර්මාණය විම
3 | ගෙවතු වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරිම -දඹල නිවාස ව්‍යාපෘතිය හා රැටියල නිවාස ව්‍යාපෘතිය | 2 | කාබනික ගෙවතු වගාව ප්‍රචලිත කිරිම/ගෘහස්ථ මට්ටමේ එළවළු අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ලීම/කුටුම්භයන් හි ආර්ථික මට්ටම ඉහල යාම | පුහුණුව ලබා දිම /අවශ්‍යය තාක්ෂණික උපදෙස් සදහා යොමු කිරිම/පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ගෘහනියන් | නිවාස 40 |  | ගෘහනියන් විවේක කකාලය ඵලදායි ලෙස ගත කිරිම,කාබනික එළවළු වගාවට හා පරිභෝජනයට ගොවින් යොමු විම, | අඩු ඉඩකඩ උපරිම අයුරින් භාවිතයට ගැනිම /ගෘහස්ත මට්ටමේ එළවළු අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනිම
4 | පෙර පාසල් ගෙවතු ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහන හා හොදම ගෙවත්ත තේරිම | 1 | පෙර පාසල් දරුවන්ට ප්‍රියමනාප පරිසරයක් ඇති කිරිම /දරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප දියුණු කිරිම/ | අවශ්‍යය පුහුණුව ලබා දීම/අවශ්‍යය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දිම/පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරිම/ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ලබා දිමට ක්‍රම වේදයක් සකස් කර ගැනිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | වගා කිරිමට කැමැත්තක් දක්වන සියළුම පෙර පාසල් ගුරුවරුන් | අයදුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන පෙර පාසල් පෙර පාස |  | ප්‍රියමනාප පරිසරයක් පෙර පාසල තුළ නිර්මාණය විම/දරුවන්ගේ දැණුම කුසලතා ආකල්ප වැඩි දියුණු විම | දරුවන්ට අධ්‍යාපනයට සුදුසු පරිසරයක් නිරිමාණය විම
5 | ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩ සටහන පසු විපරම් කටයුතු හා ප්‍රගතිය යැවිම |  | වසම් මට්ටමේ කාන්තා සමිති නගා සිටුවිම /වසම් මට්ටමේගෙවතු ප්‍රවර්ධනය කිරිම /ගෙවතු තරග සදහා යොමු කිරිම/අවශයය තාක්ෂණික දැණුම සදහා යොමු කිරිම | අවශ්‍යය තාක්ෂනික දැනුම ලබා දිම/ගෙන් ගෙට ගොස් දැනුවත් කිරිම හා පසු විපරම් සිදු කිරිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | සිතඹු කාන්තා ගොවි සංවිධාන | වසම් 54 තුළ සිතඹු කාන්තා ගොවි සංවිධාන වල සමාජිකයින් |  | කාන්තාවන් කෘෂි කර්මාන්තයට යොමු විම/කුටුම්බයේ ආදායම් මට්ටම ඉහල යාම | කාන්තාව ගේ දායකත්වය කෘෂි කර්මාන්තයට යොදා ගැනිම/ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට කාන්තාවන් යොමු
6 | ගෙවතුවගා වැඩ සටහන පසු විපරම් කටයුතු 824 එච් ගලහේන | 1 | 2018 වසරේ ගෙවතු පසු විපරම් කිරිම /අළුතින් වැඩ සටහනට සම්බන්ධවිමට කැමති ගෙවිලියන් සම්බන්ධ කර ගැනිම | පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරිම තුලින් අඛන්ඩව ගෙවතු පවත්වා ගැනිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | අදාල නිවාස වල ගෙවිලියන් |  |  | ගෙවිලියන්ගේ ජිවන තත්වය ඉහල යාම/කාබනික වගාවන්ට යොමු විම ගෘශස්ත එළවළු අවශ්‍යතාවය සපුරා ලීම | ගෙවිලියන් වැඩි වශයෙන් වගාවට යොමු විම
7 | විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ නාගරිකරණ හා අර්ධ නාගරීකරණ ගෙවතු වල තිරස් හා සිරස් අවකාශය උපරිම අයුරින් භාවිතයට ගනිමින් ගෙවතු ප්‍රවර්ධනය කිරිම | 1 | නාගරීකරණ හා අර්ධ නාගරීකරණ ගෙවතු ප්‍රවර්ධනය | කෘෂි උපකරණ ලබා දීම හා පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | අදාල නිවාස වල ගෙවිලියන් | ගෙවතු 10 | රු.96242.50 | ඉඩ කඩ අඩු ගෙවතු උපරිම අයුරින් කෘෂි කාර්මික කටයුතු සදහා යොදා ගැනාම | අර්ධ නාගරීකරණ ගෙවතු නගා සිටුවිම | bar: කාල රාමුව (මාසය) 1 to කාල රාමුව (මාසය) 3
8 | විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ විශ්‍රාමිකයින් කෘෂි කර්මාන්තයට දායක කර ගැනිම | 1 | විශ්‍රාමිකයින්ගේ දායකත්වය කෘෂි කර්මාන්තය සදහා යොදා ගැනිම | කෘෂි උපකරණ ලබා දීම හා පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | වැඩ සටහනට සම්බන්ධ විශ්‍රාමිකයින් | විශ්‍රාමිකයින් 10 | රු.96242.50 | විශ්‍රාමිකයින් කෘෂි කර්මාන්තයට දායක විම | විශ්‍රාමිකයින් වගාව සදහා යොමු විම
9 | පාසල් තුරු වියන් වැඩ සටහන පසු විපරම | පාසල් 10 | පාසල් වල පලතුරු උයන් ඇති කිරිම | පලතුරු පැළ ලබා දීම හා නඩත්තුවට උපදෙස් ලබපා දීම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | තෝරා ගත් පාසල් 11 | තෝරා ගත් පාසල් වල සිසුන් |  | පාසල වල තුරු උයන් ස්ථාපිත විම | පාසල් වල පලතුරු වගාව ව්‍යාප්ත විම
10 | මාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්විම් සදහා සදහා සහභාගි විම | වාර 12 | ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ කෘෂි ගැටළු දිස්ත්‍රික් මටටමෙන් විසදා ගැනිම හා කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබද තොරතුරු හා තාක්ෂණය පිළිබද අවබෝධය ලබා ගැනිම/මාසිකව ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරිම | නියමිත දිනට රැස්විමට සහභාගි වි ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරිම | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි/කාර්යාලිය නිලධාරින් | 12 |  | සෑම මසකම ප්‍රගතිය නිසි පරිදි ලබා දීම | වැඩ සටහන් වල අඩු පාඩු සකස් කර වර්ෂ අවසාන ඉලක්කයට ලගා විම
11 | වතු ආශ්‍රිත මහජන ගැටළු හදුනා ගැනිමේ ජංගම සේවයට සහභාගි විම | 12 | වතු ආශ්‍රිත මහජන ගැටළු හදුනා ගැනිම | ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින සමග එක්ව මසකට වරක් එම ප්‍රදේශ වල නිරික්ෂණ වල නිරත විම | ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් | [12 empty] | වතු ආශ්‍රිත ජනතාව | 200 |  | මහජන ගැටළු හදුනා ගත හැකි විම | හදුනා ගත් ගැටළු සදහා විසදුම් ලබා ගැනිමට යොමු කිරිම
36

## උෂා
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | මත්ද්‍ර‍්‍ය නිවාරණය පිළිබඳව වතු ජනතාව දැනුවත් කිරීම | 10 | මත්පැන් සහ මත්ද්‍ර‍ව්‍ය භාවිතයෙන් වතු ජනතාව හා පාසල් දරුවන් මුදවාගැනීම සහ පාසල් දරුවන් අධ්‍යාපනයට නැඹුරුවීම | සහකාර තොරතුරු හා අධ්‍යාපන නිලධාරීණියගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගෙන වතු ආශ්‍රිතව හා පාසල්වල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍.ස.ස | [12 empty] | වතු ජනතාව සහ දෙමළ පාසැල් දරුවන් | 50x10 | 76000 | වතු ආශ්‍රිතව මත්ද්‍ර‍ව්‍ය හා මත්පැන් භාවිතය අධික ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ නිසා පවුල් ආරවුල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වීම ආදී සිදුවෙමින් පවතී |  | 7600 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2 to කාල රාමුව (මාසය) 11
2 | ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන | 2 | පාසැල් අධ්‍යාපනයෙන් පසු දරුවන්ව සුදුසු වෘත්තිය මාර්ගයට යොමු කරවීම | මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරිගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් දෙමළ පාසැල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම | වැ.ප්‍ර‍.ස.ස | [12 empty] | පාසැල් දරුවන් | 50x2 | 10000 | දෙමළ පාසැල් දරුවන් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසු සුදුසු වෘත්තිය මාර්ගයට යොමුවීම ඉතා පහල මට්ටමින් පවතී. |  | 5000 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 1 to කාල රාමුව (මාසය) 4
3 | මිල්ලකන්ද ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මන් කෝවිලට අයත් සංස්කෘතික ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කටයුතු | 1 | සංස්කෘතික ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් මිල්ලකන්ද වතු දහම් පාසල් දරුවන්ට සහනයක් වන අතර මෙම වතුයායෙන් පවත්වන සියලු සංස්කෘතික උත්සවය මෙම ස්ථානයෙන් සිදුකිරීම | කඳුට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍ර‍ජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍ර‍තිපාදන ලැබීමෙන් පසු අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලියාපදිංචි සමිතියක් හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍.ස.ස | [12 empty] | මිල්ලකන්ද වතු ජනතාව සහ දහම් පාසල් දරුවන් | පවුල් 200 | 1334381.8
4 | මිරිස්හේන වත්ත ශ්‍රී රාමර් කෝවිල සංවර්ධනය කිරීම | 1 | මෙම කෝවිල සංවර්ධනය කිරීමෙන් එම ජනතාවට තම ආගමික කටයුතු පහසුවෙන් සිදුකරගැනීම | ජාතික භාෂා හා හින්දු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍ර‍තිපාදන ලැබීමෙන් පසු අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලියාපදිංචි සමිතිය හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍.ස.ස | [12 empty] | මිරිස්හේන වතු ජනතාව | පවුල් 80 | 500000
5 | මිරිස්හේන වත්තේ හඳුනාගත් පවුල් 50ක් සඳහා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම | [16 empty] | වතු ජනතාව සහ දෙමළ පාසැල් දරුවන්
6 | ගීකියනකන්ද වත්තේ අලුත්හේන සහ නො.12 කොටසේ වහලය සෙවිලි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම | 1
7 | ගීකියනකන්ද වත්ත කිරිමඩුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |  |  | ජාතික භාෂා හා හින්දු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍ර‍තිපාදන ලැබීමෙන් පසු අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලියාපදිංචි සමිතිය හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍ස.ස | [12 empty] | ගීකියන කන්ද වතු ජනතාව | පවුල් 120 | 1500000
8 | ක්‍රිස්තෝම්බු ෆාර්ම් කොටසේ හඳුනාගත් පවුල් 23ක් සඳහා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම |  |  |  | වැ.ප්‍ර‍ස.ස.
9 | කුඩාගඟ වත්ත ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මන් කෝවිල සංවර්ධනය කිරීම | 1 |  | ජාතික භාෂා හා හින්දු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍ර‍තිපාදන ලැබීමෙන් පසු අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලියාපදිංචි සමිතිය හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍ස.ස. | [12 empty] | කුඩාගඟ වතු ජනතාව | පවුල් 50 | 500000
10 | මිල්ලකන්ද දෙමළ විදුහලට අයත් පුස්තකාලය සංවර්ධනය කිරීම | 1 |  | ජාතික භාෂා හා හින්දු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍ර‍තිපාදන ලැබීමෙන් පසු අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලියාපදිංචි සමිතිය හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | වැ.ප්‍ර‍ස.ස. | [12 empty] | මිල්ලකන්ද දෙමළ විදුහලේ දරුවන් | දරුවන් 700 | 500000
337

## මානව සම්පත්
මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාලරාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල(රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | සිංහරාජ ඒකාබද්ධ ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | හඳුනා ගැනීම ඇස්තමේන්තු කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරිම | සංවර්ධන නි. කාර්මික නි. විෂයභාර නිලධාරි | [13 empty] | 54 | එක් වසමකට ලක්ෂ 5 | 2km බැගින් මාර්ග සංවර්ධනය | නගරයට ලඟාවීමේ පහසුව වාහනවල නිතර ඇතිවන නඩත්තු අවම කිරිම ඉන්ධන නාස්ති වීම අවම වීම දරුවන්ගේ පාසල් කටයුතු වලට පහසුවීම,රෝගී අවස්ථාවල පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකිවීම
2 | ප්‍රාෙද්ශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන (අවිච්ඡේද) |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | බිල්පත් ගෙවීම | ගිණුම් අංශය/සැලසුම් අංශය | bar: කාලරාමුව 1 to කාලරාමුව 5
3 | සිංහරාජ වැඩසටහන |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ගෙවීම් කිරීම ,රැඳවුම් නිදහස් කිරීම | ගිණුම් අංශය/සැලසුම් අංශය | bar: කාලරාමුව 6 to කාලරාමුව 10
4 | ගං වතුර ආපදාවෙන් විපතට පත්වුවන් නැවත පදිංචි කිරීම |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ගෙවීම් කිරීම ,රැඳවුම් නිදහස් කිරීම | ගිණුම් අංශය/සැලසුම් අංශය | bar: කාලරාමුව 6 to කාලරාමුව 10
5 | ගම්පෙරළිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම |  | යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම,ක්‍රියාත්මක කිරීම, ගෙවිම | තාක්ෂණික නිලධාරි,සැලසුම් අංශය,ගිණුම් අංශය | [12 empty] | 277 | වසම් 27 |  | කි.මි. 5තැනීම ජල පහසුකම්-5 ආගමික ස්ථාන -5 පාසල් ව්‍යාපෘති -6 | bar: කාලරාමුව 2 to කාලරාමුව 5
38

## දීපශාන්ති
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාලරාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | නිමවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | අපේක්ෂිත මුදල(රු) | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය | 1 | දිළිඳු ජනතාව න නඟා සිටුවීම ,නිෂ්පාදන ගම්මාන බිහිකිරීම,ශක්තිමත් ගම්මාන බිහිකිරීම | දුප්පත් හා යම් නිෂ්පාදන යක් මුල්කරගත් ගම්මාන හඳුනා ගැනීම,සමිති පිහිටුවීම ,ඒ තුළ කුඩා කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීම,පර්ෂද සැකසීම,විස්කෝ සමාගමක් පිහිටුවීම | සංවර්ධන නිලධාරී(සැලසුම් අංශය),වසමභාර සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | දිළිඳු ජනතාව,තරුණ ප්‍රජාව.ග්‍රාම ශක්ති ගම්මානවල සියළු ප්‍රජාව | වසම් 12හි ජනතාව | සාමාජික ප්‍රමාණය *8000.00 | හැකියා වර්ධනය ජිවනොපාය සංවර්ධනය ය ටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම තුළින් ස්වයං රැකියා දියුණු වීම අඩු පොළියකට ණය ක්‍රම හඳුන්වා දීම තුළ නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම මාර්ග පහසුකම් වැඩිදියුණු වීම ,ජන ජීවිත නංවාලීම,ශ්‍රම දායකත්වය තුළින් සහයෝගය,එකමුතුකම වැඩිවීම | 300000.00 500000.00 200000.00
2 | I ROAD ව්‍යාපෘතිය | 1 | ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය |  | ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු | [12 empty] | කොට්ඨාසයේ ජනතාව | කොට්ඨාසයේ ජනතාව |  | ක.මි. 51 දුර කාපට් ඇතිරීම | මාර්ග පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
3 | ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සැකසීම | 1 | ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ එම වර්ෂයේ වැඩ සැලැස්ම හඳුනා ගැනීම | නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික සැලැස්ම ලබා ගැනීම | සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | රාජ්‍ය නිලධාරීන් | 85 |  | 85 | ඔවුන්ගේ කාර්ය පහසුවීම
3 | කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම | 1 | කොට්ඨාසය තුළ හා දිස්ත්‍රික්කය තුළ කොන්ත්‍රාත් කරුවන් | ව්‍යාපාර ලියා පදිංචි සහතිකය,සිඩා ආයතනයේ ලියා පදිංචිය,කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචි අයදුම්පත,බැංකුව මඟින් ලබා දෙන ලදුපත සම්පුර්ණ කිරීම | සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | කොට්ඨාසය තුළ හා දිස්ත්‍රික්කය තුළ කොන්ත්‍රාත් කරුවන් | 80 |  | 80 | 50
4 | බුලත්සිංහල ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම්තුමන් විසින් පවරන රාජකාරි ඉටු කිරීම | යොමු කිරීම අනුව | කාර්යාලයේ කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනිම | යොමු කිරීම් අනුව | සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | යොමු කිරීම් අනුව
39

## දිනේෂා
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාලරාමුව | [11 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | නිමවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | අපේක්ෂිත මුදල(රු) | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම |  | ප්‍රෙද්ශයේ යටිතල පහසුකම් ,ක්‍රීඩා ආදි ක්ෂෙත්‍රයන්හි සංවර්ධනය | ව්‍යාපෘති යෝජනා අනුමත කර ගැනීම,ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම,ගිවිසුම් ගත වීම,ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම,මුදල් ගෙවීම,පසු විපරම් කටයුතු | සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | කොට්ඨාසයේ ජනතාව |  |  |  | කොට්ඨාසයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහල යාම
2 | සම්පත් පැතිකඩ ,මෙහෙයුම් මැදිරිය,ප්‍රාදේශිය දත්ත පද්ධතිය සැකසීම |  | කොට්ඨාසයේ තොරතුරු ලබාගැනීම හරහා ප්‍රෙද්ශයේ සංවර්ධනය විය යුතු ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම | තොරතුරු එක්රැස් කිරීම,ගොනු කොට සකස් කිරීම,තොරතුරු ඇතුළත් කොට යාවත්කාලීන කිරීම,මුද්‍රණය ෙකාට ප්‍රදර්ශනය කිරීම,ඉදිරිපත් කිරීම | සංවර්ධන නිලධාරි | [12 empty] | අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්,රාජ්‍ය හා අනෙකුත් ආයතන |  |  |  | කොට්ඨාසයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහල යාම | රු.18250.00
40