වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019

සංස්කෘතික අංශය - සංස්කෘතික නිලධාරී(බ.ප), එච්.අජන්තා සංජීවනී.

|  | වැඩසටහන | අරමුණ | ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වේදය | වගකීම පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු.) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ජනවාරි | පෙබරවාරී | මාර්තු | අප්‍රේල් | මැයි | ජුනි | ජූලී | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් | ඔක්තෝම්බර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් |  |  |  | නිමැවුම (out put) | ප්‍රතිඵලය(out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම |
| 01. | නව වර්ෂය ආරම්භය වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත් සංවිධානය | සාර්ථක ඵලදායී වසරක ආරම්භය ලබා ගැනීම. |  | සංස්කෘතික නිලධාරී | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | කාර්යාලයීය නිලධාරීන් |  |  |  | සාර්ථකඵලදායීවසරකආරම්භයලබාගැනීම. |  |
| 02. | ජාතික නිදහස් දින සමරු වැඩසටහන | නිදහස් දිනය සැමරීම හා ඒ පිළිබඳව වූ අතීතය පිළිබඳ ආවර්ජනයක යෙදීම. | කාර්යාලයීයනිලධාරීන් වෙත දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | සංස්කෘතිකනිලධාරී |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | කාර්යාලයීයනිලධාරීන් |  |  | නිදහසලබාගැනීමසම්බන්ධඅතීත තොරතුරු පිළිබඳදැනුවත් වීමක් | නිදහසලබාගැනීමසම්බන්ධඅතීතයපිළිබඳවදැනුවත්වීමහාදේශාභිමානීගීතරසවිදීම. |  |
| 03. | ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම. | නව වසර සදහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කරවා ගැනීම. |  | සංස්කෘතිකනිලධාරී |  | * |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | ප්‍රෙද්ශයේ ජනතාව |  |  |  | කාලෝචිතවැඩසටහන්ක්‍රියාත්මකවීම. |  |
| 04. | කලායතන අධීක්ෂණ කටයුතු | කලායතන සමීක්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීම හා කලායතන ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ වි මසා බැලීම. |  | සංස්කෘතිකනිලධාරී. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | කලායතන හා කලාකරුවන් | ක්‍රියාත්මක කලායතන10 |  | කලායතනආධාරසම්බන්ධකටයුතු, කලායතනඅධීක්ෂණයසිදුවීමහාකලායතනවලඅභිවෘද්ධියඋදෙසාකටයුතුකිරීම. | කලායතනආධාරලබාදීම,කලායතනඅධීක්ෂණයසිදුවීමහාකලායතනවලඅභිවෘද්ධියඇතිවීම. |  |
| 05. | කලාකරු සුහඳ හමුව හා සංස්කෘතික බලමණ්ඩල රැස්වීම. | කලාකරුවන්ගේ ඉදිරි කටයුතු හා ඔවුන්ගේ සුභසාධන කටයුතු ,කලාකරුවන්ගේ දක්ෂතා ඇගයීම. | කලාකරුවන්ගේ නිවෙස් වල සුහඳහමු පැවැත්වීම හා බල මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීම. | සංස්කෘතිකනිලධාරී |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ප්‍රදේශයේ කලාකරුවන් |  |  | කලාකරුවන්ගේසුභසාධනයසැලසීමහාඔවුන්අභිප්‍රේරණයටලක්කිරීම. | කලාකරුසුභසාධනයසැලසීමහාඔවුන්අභිප්‍රේරය වීම. |  |
| 06. | දොළොස්මහේ පහන වැඩසටහන | විවිධ වූ පැතිකඩ ඔස්සේ වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම තුලින් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම. | මාසිකව විවිධ වැඩසටහත් ක්‍රියාත්මක කිරීම. | සංස්කෘතිකනිලධාරී | * | * | * | * | 61 * | * | 6 * | * | * | * | * | * | කොට්ඨාසයේ සියළුම ප්‍රජාව |  | 12,000/= | විවිධවූවැඩසටහන්ක්‍රියාත්මකවීමතුලින්සමාජයේසෑමඅංශයක්මදැනුවත්වීමහාසෑමඅංශයක්මනියෝජනයවීම. | විවිධ අංශ පිළිබඳව දැන්වත් භාවයක් සමාජය තුල ඇති වීම. |  |
| 07. | සිංහල හා හිංදු අළුත් අවුරුදු වැඩසටහන. | සිංහලහාහිංදුඅළුත්අවුරුද්ද | අවුරුදු උළෙලක් පැවැත්වීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා පාසල් ළමුන් |  |  | අපේහෙළසිරිත්විරිත්පිළිබඳවමතකයඅවදිකිරීමහාඒවායේසුරක්ෂිතභාවයඇතිකිරීම. | හෙළසිරිත්විරිත්පිළිබඳවමතකය අළුත් වීම හා ඒවායේ අනාගත පැවැත්ම සුරක්ෂිත වීම. |  |
| 08. | අංගම්පොර සටන් කලා සංදර්ශනය | පැරණි සටන් කලාවන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම | බුලත්සිංහල සූර්ය මංගල්‍ය හා එක්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී. |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | ප්‍රදේශයේ ජනතාව |  | 150 ,000/= | පැරණිසටන්කලාවන්පිළිබඳවදැනුවත්භාවයක්ලැබීමහාඅපජාතිකඅනන්‍යතාවයපිළිබඳවහැඟීමක්ඇතිවීම. | පැරණිසටන්කලාවන්පිළිබඳවදැනුවත්භාවයක්ඇති වීම. |  |
| 09. | පොසොන් නාට්‍ය සංදර්ශනය | පොසොන් උළෙල | ප්‍රදේශයේ දහම් පාසල් දැනුවත් කර සම්බන්ධවන දහම් පාසල් නාට්‍ය තුලින් සංදර්ශනය පැවැත්වීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී. |  |  |  |  |  | * | 62 |  | 62 |  |  |  | දහම් පාසල් ළමුන් | නාට්‍ය කණ්ඩායම් 10 | 90,000/= | දහම්පාසල්දරුවන්ගේදක්ෂතාඑළිදැක්වීමහාඇගයීම, ජාතකකතාතේමාකරගැනීමහේතුවෙන්බුද්ධචරිතයපිළිබඳවදැනුමවර්ධනයවීම. | දහම්පාසල්දරුවන්ගේදක්ෂතාඑළිදැක්වීම, දහම් අධ්‍යාපනය දියුණු වීම හා අවබෝධය පුළුල්වීම. |  |
| 10. | කලාකරු ඇගයීමේ වැඩසටහන | කලාකරුවන්ගේ දක්ෂතා ඇගයීම | කලාකරුවන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රාසාංගිකව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී. |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | ප්‍රදේශයේ කලාකරුවන් |  | 50,000/= | කලාකරුවන්අභිප්‍රේරණයටලක්වීම. | කලා කරුවන්තුල කලා කටයුතු වලට ඇති දායකත්වය වැඩිවීම. |  |
| 11. | දේශීය ශාන්තිකර්මයන්හී නාට්‍යමය අවස්ථා රංගගත කිරීම. | පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම. | අප කලාකරුවන්ට හා කලායතන වෙත මෙම දේශීයශාන්තිකර්මයන්හීනාට්‍යමයඅවස්ථා භාර දී දේශනය සදහා සුදුසු සම්පත් දායකයෙකු යොදාගෙන වැඩසටහන පැවැත්වීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී. |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | පාසල් දරුවන් |  | 75,000/= | මෙමනාට්‍යමයඅවස්ථාප්‍රාසංගිකවඉදිරිපත්කිරීමතුලින්පාසල්ළමුන්ගේඅධ්‍යනකටයුතුසඳහාඅත්වැලක් ලැබීම. | ප්‍රාසංගිකව ඉදිරිපත් කිරීම තඅලින් වැඩි අවබෝධයක් ලැබීම. |  |
| 12. | සාහිත්‍ය තරඟ සහ සාහිත්‍ය උත්සවය | සාහිත්‍ය දැනුම වර්ධනය කිරීම. | සාහිත්‍ය තරඟ පවත්වා ජයග්‍රාහකයින් වෙත ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම. | සංස්කාතිකනිලධාරී. |  |  | * | * | * | 63 * |  |  | * | * |  |  | පාසල් ළමුන්/තරුණ ප්‍රජාව |  | 100,000/= | විශේෂයෙන්පාසල්දරුවන්හාප්‍රජාවතුලසාහිත්‍යකෙරෙහිඇතිඋනන්දුවවර්ධනයවීම. | සාහිත්‍ය පිළිබඳව දැනුම වර්ධනය වීම හා ඒ සඳහා ඇති උනන්දුව වැඩි වීම. |  |
| 13. | ව්‍යාපෘති කටයුතු | සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා දායකත්වය සැපයීම. | අනුමත ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතාවයන් අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම. | ප්‍රා.සංස්කාතිකනිලධාරී ලේ. |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ප්‍රදේශයේ ජනතාව |  |  | ප්‍රදේශයේසංස්කෘතිකහාසමාජසුභසාධනය | ප්‍රදේශයේසංස්කෘතිකහාසමාජසුභසාධනය ඇති වීම. |  |

64