## ක්ෂේත්‍ර
එල්.ඩී. ශශිකා ප්‍රියන්ති - කුඩා කර්මාන්ත සංවර්ධන නිලධාරි
අනු අංකය | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ/අරමුණු | ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය | වගකීම් පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව (මාසය) | [12 empty] | ඉලක්ක කණ්ඩායම/ප්‍රතිලාභීන් | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල (රු) | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵලය සංඛ්‍යාත්මකව
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | නිමවුම (out put) | ප්‍රතිළුලය (out come) | එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දළ වියදම
1 | ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන | 1 | නව ව්‍යාපාර බිහි කිරීමත් පවතින ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම. | ව්‍යවසායකයින් කැඳවා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සිදු කිරීම. | ව.ස.පු.නි. කු.ව.ස.නි. | [13 empty] | ව්‍යාපාරයක නිරතවීමට කැමැත්ත ඇති සහ ව්‍යාපාරයක දියුණුව සෙමෙන් සිදුවන ව්‍යවසායකයින් | නව ව්‍යාපාර-10 ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම්-30 |  | නව ව්‍යාපාර-10 ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම්-30 | නව ව්‍යාපාර-06 ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම්-20 | bar: කාල රාමුව (මාසය) 2 to කාල රාමුව (මාසය) 3
2 | තාක්ෂණය හා නවෝත්පාදන සැපයීමේ වැඩසටහන. | 1 | නව හෝ පවතින ව්‍යාපාර තාක්ෂණය භාවිතය තුළින් දියුණු කිරීම. | පුහුණු ආයතන හරහා කේවල හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් අවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම. | ව.ස.පු.නි. කු.ව.ස.නි. පහුණු ආයතන | [13 empty] | තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම තුළින් දියුණු කළ හැකි ව්‍යාපාර පවතින ව්‍යවසායකයින් | 9 |  | 9 | 5
3 | අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන | 1 | නිෂ්පාදනය හා ඇසුරුම් වර්ධනය කිරීම තුළින් අලෙවිකරණ අවස්ථා වැඩි දියුණු කිැීම. | ඇසුරුමුකරණ ආයතන වෙත යොමු කර අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ලබා දීම. | දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂක ව.ස.පු.නි. කු.ව.ස.නි. පහුණු ආයතන | [13 empty] | ඇසුරුම්කරණ අවශ්‍යතා පවතින්නන්. | 10 |  | 10 | 6
4 | මුල්‍ය හා සහය සේවා වැඩසටහන | 1 | නව ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය හා ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස් කිරීම. | ලියාපදිංචි නොවූ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමත් මූල්‍ය ණය අවශ්‍යතාවය පවතින්නන් හට ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස්කර දීම. | ව.ස.පු.නි. කු.ව.ස.නි | [13 empty] | ලියාපදිංචි නොවූ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන්නන් හා මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය පවතින ව්‍යවසායකයින්. | 1.ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම්-10 2.ව්‍යාපාර සැලසුම් සැකසීම්-10 |  | 1.ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම්-10 2.ව්‍යාපාර සැලසුම් සැකසීම්-10 | 1.ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම්-07 2.ව්‍යාපාර සැලසුම් සැකසීම්-06
5 | ව්‍යාපාර උපදේශන සේවා සැපයීමේ වැඩසටහන | 1 | උපදේශන සේවා සැපයීම තුළින් ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම. | කොට්ඨාසයෙහි ව්‍යවසායකයින් නිරතුරුව අධීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම. | ව.ස.පු.නි. කු.ව.ස.නි | [13 empty] | නිරතුරුව උපදෙස් අවශ්‍ය ව්‍යවසායකයින්. | 10 |  | 10 | උපදේශන සේවා සැපයීම තුළින් ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීම.
66