වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019
විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය - බුලත්සිංහල

| අනු අං | වැඩසටහන | වැඩසටහන් ගණන | අරමුණ | ක්‍රියාකාරකම | වගකීම පැවරෙන නිලධාරියා | කාල රාමුව |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ඉලක්ක කණ්ඩායම | ඉලක්ක ගණන | අපේක්ෂිත මුදල | නිමැවුම හා ප්‍රතිඵල සංඛ්‍යාත්මකව |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ජනවාරි | පෙබ | මාර්තු | අප්‍රේල් | මැයි | ජුනි | ජූලි | අගෝ | සැප් | ඔක් | නොවැ | දෙසැ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා වස විසෙන් තොර ආහාර පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන | 06 | සෞඛ්‍ය සම්පන්න අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීම | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ග්‍රාමීය ජනතාව | 25 | 0.00 |  |  |  |  |
| 02 | පාවහන් නිර්මාණ වැඩසටහන | 01 | ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීම | න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ සාමාජිකයින් | 25 | 6000.00 |  |  |  |  |
| 03 | පොලිතීන/ ප්ලාස්ටික් භවිතයේ අහිතකර බලපෑම් පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන | 06 | අකුණු අනතුරු අවම කිරීම | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | පාසැල් ළමුන් සහ ග්‍රාමීය ජනතාව | 50 | 0 |  |  |  |  |
| 04 | සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට පානීය ජලයේ වැදගත්කම | 02 | සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය පරිභෝජනය සඳහා පෙළඹවීම | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 0.00 |  |  |  |  |
| 05 | බිම්මල් වගාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන | 01 | බිම්මල් ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීම | න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික පුුහුණුව | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ සාමාජිකයින් | 30 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 06 | සීසීටීවී කැමරා සවි කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන | 01 | නවීන ආරක්ෂිත උපක්‍රම ග්‍රාමීය ජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීම | න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික පුුහුණුව | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ තරුණ සාමාජිකයින් | 45 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 07 | බෝනොවන රෝග වලින් වැලකී සිටීමට වැදගත් වන කරුණු පිලිබද දැනුවත් කිරීම | 02 | සමාජය තුල විශාල අභියෝගයක් වී බෝනොවන රෝග අවම කිරීමට දැනුවත් කිරීම | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ග්‍රාමීය ජනතාව | 50 | 6000.00 |  |  |  |  |
| 08 | විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන | 01 | විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව ග්‍රාමීය මට්ටමින් ප්‍රචලිත කිරීම | න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  | 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ සාමාජිකයින් | 30 | 7500.00 |  |  |  |  |
| 09 | ආයුර්වේද ක්‍රීම්, බාම් සහ ෆේෂ් වොෂ් නිෂ්පාදනය | 01 | ආයුර්වේද නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීම | න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික පුුහුණුව | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ සාමාජිකයින් | 30 | 7500.00 |  |  |  |  |
| 10 | කළමණාකරණය සහ ඇසුරුම්කරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම | 01 | ව්‍යවසායකයින්ගේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය දැනුම සහ නිෂ්පාදන නිසි පරිදි ඇසුරුම්කරණය පිළිබඳ පුුහුණුව ලබාදීම | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | විදාතා ව්‍යවසායක සංසදයේ සාමාජිකයින් | 30 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 11 | මානසික ආතතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම | 01 | ප්‍රජාවගේ මානසික සෞඛ්‍ය යහපත් කිරීම තුලින් යහපත් සමාජයක් බිහි කිරීම. | දේශන පැවැත්වීම | විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ග්‍රාමීය මට්ටමින් තෝරා ගත් කණ්ඩායමක් සඳහා | 25 | 2000.00 |  |  |  |  |

6